## Лист1
Производственный план
№ з/з | Заливка |  | Навеска |  | Передача ЭМУ | Сборка щитов | Монтаж СН | Сборка 0,4 кВ | Сборка 6/10 кВ | Установ-ка RM-6 | Комплек-тация | ОТГРУЗКА
| НМ | ВМ | НМ | ВМ
Октябрь
790 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2015-10-12
783 | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | нет | готов | нет | готов | 2015-10-15
791 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2015-10-17
784 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2015-10-20
785 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2015-10-23
786 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2015-10-27
787 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2015-10-30
Ноябрь
788 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2015-11-03
800 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2015-11-06
726 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2015-11-09
803 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2015-11-10
804 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2015-11-13
805 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2015-11-16
806 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2015-11-18
807 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2015-11-20
808 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2015-11-24
810 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2015-11-26
789 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2015-11-30
Декабрь
802 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | готов | нет | готов | 10.12 | 2015-12-01
809 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2015-12-02
795 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2015-12-03
783 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 2015-12-21
813 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2015-12-22
811 | готов | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | 2015-12-25
812 | готов | готов | готов | нет | готов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 18;25.12.2015
814 | готов | готов | готов | нет | готов | готов | готов | готов | нет | готов | нет | 2015-12-25
815 | готов | готов | готов | нет | готов | нет | готов | готов | нет | готов | нет | 2015-12-25
817 | готов | готов | готов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2015-12-29
818 | готов | готов | готов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2015-12-29
Январь
814 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 2016-01-19
815 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 28.01 | 2016-01-22
819 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | 08-09.02 | готов | нет | 10.02 | 2016-01-29
812 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | нет | готов | 2016-01-31
Февраль
794 | готов | готов | 01.02 | 01-03.02 | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 04.02 | 2016-02-05
796 | готов | готов | готов | 04-05.02 | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 05.02 | 2016-02-08
818 | готов | готов | 01.02 | 08-10.02 | готов | готов | 26-28.01 | 25-02.02 | нет | 03.02 | 09.02 | 2016-02-12
820 | готов | готов | 03.02 | 12-13.02 | 03.02 | 03-08.02 | 29-02.02 | 01-04.02 | нет | 03.02 | 12.02 | 2016-02-15
817 | готов | готов | 08.02 | 15-16.02 | готов | готов | готов | 05-11.02 | нет | 10.02 | 18.02 | 2016-01-19
816 | готов | 22-05.02 | 10.02 | 19-24.02 | 08.02 | 09-12.02 | 08-12.02 | 12-19.02 | 18-10.02 | нет | 26.02 | 2016-02-27
800 | нет | готов | нет | 25-27.02 | 10.02 | 15-19.02 | 15-17.02 | 24-26.02 | нет | 19.02 | 26.02 | 2016-02-29
Март
797 | готов | готов | готов | [8 empty] | 2016-03-04
798 | готов | готов | готов | [8 empty] | 2016-03-07
792 | готов | [10 empty] | 2016-03-11
821 | [11 empty] | 2016-03-15
793 | [11 empty] | 2016-03-18
823 | [11 empty] | 2016-03-21
822 | готов | [10 empty] | 2016-03-28
Апрель
824 | готов | готов | готов | готов | [7 empty] | 2016-04-04

## 2016
Производственный план
№ з/з | Заливка |  | Навеска |  | Передача ЭМУ | Сборка щитов | Монтаж СН | Сборка 0,4 кВ | Сборка 6/10 кВ | Установ-ка RM-6 | Комплек-тация | ОТГРУЗКА
| НМ | ВМ | НМ | ВМ
Январь
814 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 2016-01-19
815 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 2016-01-22
819 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | готов | готов | нет | готов | 2016-01-29
812 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | нет | готов | 2016-01-31
Февраль
794 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 10.02 | 2016-02-05
796 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 11.02 | 2016-02-08
818 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 20.02 | 2016-02-12
820 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 24.02 | 2016-02-15
817 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 24.02 | 2016-01-19
816 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | 01.03 | 2016-02-27
800 | нет | готов | нет | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 03.03 | 2016-02-29
Март
797 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 31.03 | 2016-03-04
798 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 31.03 | 2016-03-07
792 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 10.03 | 2016-03-11
821 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | 15.03 | 2016-03-15
793 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 17.03 | 2016-03-18
823 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 21.03 | 2016-03-21
822 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 24.03 | 2016-03-28
Апрель
824 | готов | готов | готов | готов | нет | готов | нет | готов | нет | нет | 17.03 | 2016-04-04
827 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 20.04 | 2016-04-20
829 | готов | готов | готов | готов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2016-04-22
828 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 22.04 | 2016-04-25
830 | готов | готов | готов | готов | готов |  |  | нет |  | нет |  | 2016-04-27
792.793 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 28.04 | 2016-04-29
Май
837 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 04.05 | 2016-05-04
800 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 10.05 | 2016-05-10
831 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 12.05 | 2016-05-13
838 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | 16.05 | 2016-05-16
832 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 19.05 | 2016-05-20
833 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 23.05 | 2016-05-23
834 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 25.05 | 2016-05-26
835 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | 30.05 | 2016-05-30
836 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 30.05 | 2016-05-31
Июнь
840 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2016-06-01
843(нм) | готов | нет | 06.06 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2016-06-10
844(нм) | готов | нет | 06.06 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2016-06-10
826 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 2016-06-10
842 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2016-06-15
825 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 2016-06-20
845 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2016-06-21
846 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2016-06-24
796 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2016-06-27
847 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2016-06-30
Июль
841 | [11 empty] | остановлен
843 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 2016-07-12
844 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 2016-07-12
830 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 2016-07-14
851 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 2016-07-18
839 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 2016-07-20
852 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 2016-07-25
853 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 26.07 | 2016-07-27
848 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 28.07 | 2016-07-29
август
854 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 01.08 | 2016-08-02
855 | готов | готов | 01.08 | 01-02.08 | готов | 26-29.07 | 26-27.08 | 20-27.08 | нет | 28.07 | 03.08 | 2016-08-04
856 | готов | готов | 03.08 | 03-04.08 | 28.07 | 01-04.08 | 28-29.08 | 26-02.08 | нет | 01.08 | 05.08 | 2016-08-08
799 | готов | готов | 05.08 | 05-08.08 | 29.07 | 05-08.08 | 01-03.08 | 27-01.08 | нет | 04.08 | 09.08 | 2016-08-10
857 | готов | готов | 27.07 | 09-10.08 | 03.08 | 09-12.08 | 04-08.08 | 01-06.08 | нет | 09.08 | 12.08 | 2016-08-15
858 | готов | готов | 11.08 | 11-12.08 | 05.08 | 09-12.08 | 09-11.08 | готов | нет | 13.08 | 16.08 | 2016-08-17
859 | готов | готов | 27.07 | 15-16.08 | 08.08 | 12-16.08 | 12-15.08 | 08-11.08 | нет | 15.08 | 18.08 | 2016-08-19
860 | готов | готов | [9 empty] | 2016-08-23
861 | готов | готов | [9 empty] | 2016-08-25
850 | готов | 20-04.08 | 23.08 | 17-19.08 | 15.08 | 22-25.08 | 19-24.08 | 19-23.08 | 08-25.08 | нет | 30.08 | 2016-08-31
сентябрь
862 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2016-09-02
863 | нет | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | 05.09 | 2016-09-06
875 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 01-05.09 | нет | нет | 2016-09-06
864 | готов | готов | 02.09 | готов | готов | готов | готов | 01-05.09 | нет | 02.09 | 08.09 | 2016-09-09
865 | готов | готов | 06.09 | готов | готов | 07-09.09 | 05-07.09 | 06-08.09 | нет | 05.09 | 09.09 | 2016-09-12
866 | готов | готов | 08.09 | готов | 07.09 | 12-14.09 | 08-09.09 | 06-08.09 | нет | 08.09 | 13.09 | 2016-09-14
876 | готов | готов | готов | готов | готов | нет | 09.09 | 05-07.09 | нет | нет | 15.09 | 2016-09-16
874 | готов | готов | 12.09 | 02-05.09 | 09.09 | 14-16.09 | 12-14.09 | 09-13.09 | нет | 12.09 | 19.09 | 2016-09-20
869 | готов | готов | 14.09 | 06-07.09 | 12.09 | 14-16.09 | 14-15.09 | 13-15.09 | нет | 14.09 | 19.09 | 2016-09-22
870 | готов | готов | 16.09 | 08-09.09 | 15.09 | 19-21.09 | 16-19.09 | 16-20.09 | нет | 19.09 | 25.09 | 2016-09-26
877 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 22-23.09 | нет | нет | 2016-09-29
872 | готов | готов | 21.09 | 12-13.09 | 19.09 | 23-27.09 | 19-23.09 | 23-27.09 | нет | 23.09 | 29.09 | 2016-09-30
873 | готов | готов | 23.09 | 14-15.09 | 22.09 | 23-27.09 | 23-26.09 | 23-27.09 | нет | 23.09 | 29.09 | 2016-09-30
октябрь
871 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2016-10-03
881 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 07.10 | 2016-10-06
880 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | 2016-10-10
886 | нет | нет | нет | нет | нет | 03-07.10 | нет | нет | нет | нет | нет | 2016-10-10
882 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 06-10.10 | 04-07.10 | нет | 10.10 | 13.10 | 2016-10-14
883 | готов | готов | готов | готов | готов | 06-11.10 | 12-13.10 | 04-07.10 | нет | 12.10 | 17.10 | 2016-10-18
884 | готов | готов | 05.10 | 05-07.10 | 10.10 | готов | 12-13.10 | 07-13.10 | готов | нет | 19.10 | 2016-10-20
888 | готов | готов | 10.10 | 10-12.10 | 17.10 | 10-14.10 | 18-18.10 | 13-17.10 | нет | 18.10 | 21.10 | 2016-10-24
889 | готов | 31-06.09 | 12.10 | 12-14.10 | 18.10 | 10-14.10 | 19-20.10 | 14-18.10 | нет | 20.10 | 25.10 | 2016-10-26
ноябрь
887 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2016-11-02
879 | готов | готов | готов | готов | готов | [6 empty] | 2016-11-07
841 | нет | нет | нет | нет | нет | 24-02.11 | нет | 24-02.11 | 19-08.11 | нет | 09.11 | 2016-11-10
885 | готов | готов | готов | готов | готов | [6 empty] | 2016-11-14
890 | готов | 10-14.10 | 27.10 | 27-28.10 | 31.10 | 02-07.11 | 31-02.11 | 03-08.11 | нет | 07.11 | 15.11 | 2016-11-16
892 | 04-06.10 | 18-24.10 | 31.10 | 31-02.11 | 03.11 | 07-11.11 | 03-08.11 | 09-11.11 | нет | 14.11 | 20.11 | 2016-11-21
893 | 07-11.10 | 20-26.10 | 03.11 | 03-04.11 | 07.11 | 07-11.11 | 09-11.11 | 09-11.11 | нет | 14.11 | 21.11 | 2016-11-24
894 | 11-14.10 | 12-18.10 | 07.11 | 07-09.11 | 11.11 | 14-18.11 | 14-16.11 | 14-17.11 | нет | 14.11 | 27.11 | 2016-11-28
891 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 14-18.11 | нет | нет | 2016-11-30
декабрь
895 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | готов | готов | нет | 01.12 | 2016-12-02
896 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | готов | готов | нет | 01.12 | 2016-12-02
905 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | 2016-12-05
901 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | готов | нет | готов | 08.12 | 2016-12-09
903 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | 09.12 | 2016-12-12
909 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | нет | 2016-12-02
898 | готов | готов | готов | готов | готов | 01-06.12 | 21-23.11 | 29-02.12 | нет | 12.12 | 14.12 | 2016-12-15
878 | нет | готов | нет | готов | готов | 07-12.12 | 24-28.11 | 05-08.12 | 07-13.12 | нет | 16.12 | 2016-12-19
904 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | готов | нет | готов | 19.12 | 2016-12-01
902 | готов | готов | готов | готов | готов | 20-27.12 |  | 14-21.12 | 14-29.12 | нет | 13.01 | 2016-12-20
879 | готов | готов | готов | готов | готов | 13-16.12 | 01-05.12 | 14-16.12 | нет | 15.12 | 22.12 | 2016-12-20
885 | готов | готов | готов | готов | готов | 19-21.12 | 06-08.12 | 19-21.12 | нет | 15.12 | 23.12 | 2016-12-20
911 | 06-09.12 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2016-12-28
906 | готов | готов | готов | готов | готов | 21-23.12 | нет | 22-26.12 | нет | 26.12 | 28.12 | 2016-12-29
2017 год
январь
907 | готов | готов | [9 empty] | 2017-01-10
908 | готов | готов | [9 empty] | 2017-01-13
910 | [11 empty] | 2017-01-31
февраль
912 | [11 empty] | 2017-02-28

## 2017
Производственный план
№ з/з | Заливка |  | Навеска |  | Передача ЭМУ | Сборка щитов | Монтаж СН | Сборка 0,4 кВ | Втор-ка 0,4 кВ | Сборка 6/10 кВ | Втор-ка 6/10 кВ | Уст-ка 0,4/10кВ | Установ-ка RM-6 | Комплек-тация | ОТГРУЗКА
| НМ | ВМ | НМ | ВМ
февраль
913 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | готов | 2017-02-02
914 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | готов | 2017-02-06
911 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов |  | нет |  |  | нет | нет | 2017-02-08
915 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | 08.02 | 2017-02-10
917 | готов | готов | 06.02 | 06-08.02 | готов | готов | готов | 06-10.02 |  | 23-14.02 |  |  | нет | 20.02 | 2017-02-20
918 | готов | готов | 08.02 | 08-10.02 | готов | готов | готов | 08-13.02 |  | 23-15.02 |  |  | нет | 21.02 | 2017-02-22
912 | готов | готов | 13.02 | 13-15.02 | 06-08.02 | готов | 08-13.02 | 30-17.02 |  | 23-22.02 |  |  | нет | 27.02 | 2017-02-28
март
919 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | 03.03 | 2017-03-06
920 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | 06.03 | 2017-03-06
921 | нет | готов | нет | готов | готов | готов | готов | 01-03.03 |  | 22-03.03 |  |  | нет | 08.03 | 2017-03-09
922 | готов | готов | готов | 01-03.03 | готов | 27-03.03 | готов | 06-08.03 |  | нет |  |  | 06.03 | 13.03 | 2017-03-13
916 | готов | готов | готов | 06-10.03 | готов | 03-06.04 | 03-06.03 | 09-13.03 |  | нет |  |  | 08.03 | 16.03 | 2017-03-17
860 | готов | готов | готов | 13-14.03 | 09.03 | 13-17.03 | 09-10.03 | 14-16.03 |  | нет |  |  | 14.03 | 22.03 | 2017-03-23
861 | готов | готов | готов | 15-17.03 | 13.03 | 15-22.03 | 13-15.03 | 17-21.03 |  | нет |  |  | 17.03 | 27.03 | 2017-03-28
апрель
924 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | готов | 2017-04-04
928 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 10-11.04 |  | нет |  |  | нет | 13.04 | 2017-04-14
860 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 10-13.04 |  | нет |  |  | готов | 18.04 | 2017-04-20
861 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 14-19.04 |  | нет |  |  | готов | 20.04 | 2017-04-24
938 | нет | нет | нет | нет | нет | 24-25.04 | нет | нет |  | нет |  |  | нет | нет | 2017-04-26
939 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 24-25.04 |  | нет |  |  | нет | нет | 2017-04-26
937 | нет | нет | нет | нет | нет | 20-24.04 | нет | нет |  | нет |  |  | нет | нет | 2017-04-28
май
926 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 20-05.05 |  | нет |  |  | готов | 02.05 | 2017-05-03
867 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | 10.05 | 2017-05-11
933 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет |  | 24-12.05 |  |  | нет | 12.05 | 2017-05-15
929 | готов | готов | готов | готов | готов | 02-05.05 | готов | 02-04.05 |  | нет |  |  | 10.05 | 17.05 | 2017-05-18
930 | готов | готов | готов | готов | готов | 10-15.05 | 27-03.05 | 05-12.05 |  | нет |  |  | 10.05 | 22.05 | 2017-05-23
931 | готов | готов | готов | готов | готов | 16-19.05 | 04-11.05 | 05-11.05 |  | нет |  |  | 15.05 | 25.05 | 2017-05-26
932 | готов | готов | готов | готов | 11.05 | 22-25.05 | 12-17.05 | 12-17.05 |  | нет |  |  | 15.05 | 30.05 | 2017-05-31
июнь
925 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | готов | 2017-06-02
946 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | готов |  |  | нет | нет | 2017-06-02
934 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | готов | 2017-06-06
935 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | готов | 2017-06-08
936 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | готов | 2017-06-13
940 | готов | нет | готов | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |  | нет | нет | 2017-06-13
927 | готов | готов | готов | готов | готов | 15-22.06 | готов | готов |  | 05-23.06 |  |  | нет | 30.06 | 2017-06-15
941 | готов | готов | готов | 15-20.06 | готов | готов | 13-19.06 | готов |  | нет |  |  | 20.06 | 22.06 | 2017-06-19
944 | готов | готов | готов | 20-26.06 | готов | 19-26.06 | 16-22.06 | 19-22.06 |  | нет |  |  | 22.06 | 29.06 | 2017-06-27
июль
947 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | 06.07 | 2017-07-05
948 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | 6.07 | 2017-07-07
945 | готов | готов | готов | 03-07.07 | готов | 03-07.07 | 30-07.07 | 03-07.07 |  | 26-10.07 |  |  | нет | 12.07 | 2017-07-13
942 | готов | готов | готов | 06-11.07 | готов | 10-13.07 | 10-12.07 | 03-07.07 |  | 26-17.07 |  |  | нет | 19.07 | 2017-07-17
955 | нет | нет | нет | нет | нет | 12-13.07 | нет | нет |  | нет |  |  | нет | 18.07 | 2017-07-19
954 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 10-12.07 |  | нет |  |  | нет | 20.07 | 2017-07-21
956 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | 24.07 | 2017-07-25
август
951 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | 02.08 | 2017-08-03
959 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | 07.08 | 2017-08-07
958 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | 03.08 | готов | 08.08 | 2017-08-09
961 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | 16.08 | 2017-08-11
962 | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | готов | готов | готов | нет | нет | нет | 15.08 | 2017-08-16
963 | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | готов | готов | готов | нет | нет | нет | 15.08 | 2017-08-16
949 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 09-18.08 | 21-23.08 | готов | 03-18.08 | 21/21.08 | нет | 26.08 | 2017-08-28
973 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 21-22.08 | нет | нет | нет | нет | нет | 22.08 | 2017-08-23
964 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 12-17.08 | нет | нет | готов | готов | 18.08 | 2017-08-18
953 | нет | нет | нет | нет | нет | 17-21.08 | нет | 17-21.08 | 25-28.08 | 16-28.08 | 07-28.08 | нет | нет | 29.08 | 2017-08-30
сентябрь
975 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2017-09-01
977 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2017-09-01
966 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2017-09-04
967 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | 06.09 | 2017-09-06
968 | готов | готов | готов | 30-07.09 | готов | готов | готов | готов | 02-07.09 | нет | нет | готов | готов | 07.09 | 2017-09-08
970 | нет | готов | нет | 04-07.09 | готов | 07-08.09 | 07-08.09 | 06-08.09 | 06-11.09 | 01-08.09 | 29-11.09 | 08/08.09 | нет | 12.09 | 2017-09-12
981 | нет | нет | нет | 11.09 | нет | 06-08.09 | нет | нет | нет | 12.09 | нет | нет | нет | 13.09 | 2017-09-14
982 | нет | нет | нет | 11.09 | нет | 06-08.09 | нет | нет | нет | 12.09 | нет | нет | нет | 13.09 | 2017-09-14
965 | готов | готов | 06.09 | 06-08.09 | 07.09 | 07-12.09 | 09-12.09 | нет | нет | 04-12.09 | 29-15.09 | 11/14.08 | нет | 15.09 | 2017-09-18
980 | готов | готов | готов | 11-13.09 | 11.09 | 13-15.09 | 13-15.09 | 11-13.09 | 11-15.09 | нет | нет | 13.09 | 13.09 | 19.09 | 2017-09-20
952 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 15-21.09 | нет | нет | 18/18.09 | нет | 21.09 | 2017-09-22
976 | готов | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | 2017-09-26
983 | нет | нет | нет | 22-26.09 | готов | 26.09 | нет | 22-28.09 | 26-29.09 | 22-28.09 | 26-29.09 | нет | нет | 29.09 | 2017-09-29
октябрь
971 | готов | готов | готов | 26-27.09 | готов | 25-27.09 | готов | готов | 22-28.09 | нет | нет | готов | готов | 02.10 | 2017-10-02
969 | готов | готов | 27.09 | 28-29.09 | готов | 28-02.10 | 22-26.09 | готов | 28-04.10 | нет | нет | готов | готов | 05.10 | 2017-10-06
984 | готов | нет | 27.09 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2017-10-06
996 | готов | нет | 05.10 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2017-10-09
972 | готов | готов | готов | 02-03.10 | 27.09 | 02-05.10 | 27-29.09 | 28-02.10 | 04-09.10 | нет | нет | 03.10 | 29.09 | 09.10 | 2017-10-10
997 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 05-06.10 | 06.10 | нет | нет | 09.10 | 2017-10-10
986 | готов | готов | 02.10 | 04-05.10 | 02.10 | 05-10.10 | 02-04.10 | 03-05.10 | 06-11.10 | нет | нет | 05.10 | 04.10 | 11.10 | 2017-10-12
985 | готов | готов | 04.10 | 06-10.10 | 04.10 | 10-13.10 | 05-11.10 | 06-10.10 | 11-13.10 | 25-09.10 | 02-13.10 | 11/09.10 | нет | 13.10 | 2017-10-16
993 | 23-27.09 | нет | 05.10 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2017-10-16
994 | 27-29.09 | нет | 05.10 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2017-10-16
979 | готов | остан. | готов | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | 2017-10-19
978 | готов | остан. | готов | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | 2017-10-23
991 | нет | 18-26.09 | нет | 11-13.10 | 11.10 | 16-18.10 | 12-16.10 | 12-16.10 | 16-18.10 | 09-13.10 | 16-19.10 | 17/17.10 | нет | 24.10 | 2017-10-25
890 | нет | 20-27.09 | нет | 13-15.10 | 16.10 | 18-20.10 | 17-19.10 | 17-19.10 | 18-20.10 | 16-20.10 | 19-25.10 | 20/23.10 | нет | 26.10 | 2017-10-27
ноябрь
989 | нет | готов | 16.10 | 16-18.10 | 20.10 | 23-25.10 | 20-23.10 | 20-24.10 | 25-26.10 | 23-27.10 | 27-31.10 | 24/27.10 | нет | 01.11 | 2017-11-02
987 | готов | готов | 18.10 | 18-20.10 | 23.10 | 26-31.10 | 24-25.10 | 25-27.10 | 27-01.11 | нет | нет | 27.10 | 25.10 | 03.11 | 2017-11-06
988 | готов | готов | 23.10 | 23-25.10 | 25.10 | 01-07.11 | 26-30.10 | 30-03.11 | 30-09.11 | нет | нет | 03.11 | 30.10 | 09.11 | 2017-11-10
995 | нет | 26-29.09 | нет | 25-27.10 | 30.10 | 08-10.11 | 31-01.11 | 07-08.11 | 09-13.11 | 30-03.11 | 01-03.11 | 08/08.11 | нет | 13.11 | 2017-11-14
998 | 02-04.10 | 28-03.10 | 30.10 | 30-31.10 | 01.11 | 10-14.11 | 02-03.11 | 09-13.11 | 13-16.11 | 27-10.11 | 30-10.11 | 13/10.11 | нет | 15.11 | 2017-11-16
992 | 05-11.10 | 02-06.10 | 30.10 | 01-03.11 | 07.11 | 15-16.11 | 07-10.11 | нет | нет | 23-13.11 | 07-17.11 | 13.11 | нет | 20.11 | 2017-11-20
999 | нет | 06-11.10 | нет | 07-09.11 | 13.11 | 17-20.11 | 13-14.11 | 14-16.11 | 17-21.11 | 13-17.11 | 17-23.11 | 16/17.11 | нет | 21.11 | 2017-11-22
Note on K60: user: тло 600
Note on L60: user: Клемы КСО
Note on I62: user: Строители
Note on K63: user: ТЛО - 6 шт.
Note on I64: user: Строители
Note on J78: user: КСО Втор.
Note on J80: user: КСО Втор.

## 2018
Производственный план
№ з/з | Заливка |  | Навеска |  | Передача ЭМУ | Сборка щитов | Монтаж СН | Сборка 0,4 кВ | Втор-ка 0,4 кВ | Сборка 6/10 кВ | Втор-ка 6/10 кВ | Уст-ка 0,4/10кВ | Установ-ка RM-6 | Комплек-тация | ОТГРУЗКА
| НМ | ВМ | НМ | ВМ
февраль
913 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | готов | 2017-02-02
914 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | готов | 2017-02-06
911 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов |  | нет |  |  | нет | нет | 2017-02-08
915 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | 08.02 | 2017-02-10
917 | готов | готов | 06.02 | 06-08.02 | готов | готов | готов | 06-10.02 |  | 23-14.02 |  |  | нет | 20.02 | 2017-02-20
918 | готов | готов | 08.02 | 08-10.02 | готов | готов | готов | 08-13.02 |  | 23-15.02 |  |  | нет | 21.02 | 2017-02-22
912 | готов | готов | 13.02 | 13-15.02 | 06-08.02 | готов | 08-13.02 | 30-17.02 |  | 23-22.02 |  |  | нет | 27.02 | 2017-02-28
март
919 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | 03.03 | 2017-03-06
920 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | 06.03 | 2017-03-06
921 | нет | готов | нет | готов | готов | готов | готов | 01-03.03 |  | 22-03.03 |  |  | нет | 08.03 | 2017-03-09
922 | готов | готов | готов | 01-03.03 | готов | 27-03.03 | готов | 06-08.03 |  | нет |  |  | 06.03 | 13.03 | 2017-03-13
916 | готов | готов | готов | 06-10.03 | готов | 03-06.04 | 03-06.03 | 09-13.03 |  | нет |  |  | 08.03 | 16.03 | 2017-03-17
860 | готов | готов | готов | 13-14.03 | 09.03 | 13-17.03 | 09-10.03 | 14-16.03 |  | нет |  |  | 14.03 | 22.03 | 2017-03-23
861 | готов | готов | готов | 15-17.03 | 13.03 | 15-22.03 | 13-15.03 | 17-21.03 |  | нет |  |  | 17.03 | 27.03 | 2017-03-28
апрель
924 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | готов | 2017-04-04
928 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 10-11.04 |  | нет |  |  | нет | 13.04 | 2017-04-14
860 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 10-13.04 |  | нет |  |  | готов | 18.04 | 2017-04-20
861 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 14-19.04 |  | нет |  |  | готов | 20.04 | 2017-04-24
938 | нет | нет | нет | нет | нет | 24-25.04 | нет | нет |  | нет |  |  | нет | нет | 2017-04-26
939 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 24-25.04 |  | нет |  |  | нет | нет | 2017-04-26
937 | нет | нет | нет | нет | нет | 20-24.04 | нет | нет |  | нет |  |  | нет | нет | 2017-04-28
май
926 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 20-05.05 |  | нет |  |  | готов | 02.05 | 2017-05-03
867 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | 10.05 | 2017-05-11
933 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет |  | 24-12.05 |  |  | нет | 12.05 | 2017-05-15
929 | готов | готов | готов | готов | готов | 02-05.05 | готов | 02-04.05 |  | нет |  |  | 10.05 | 17.05 | 2017-05-18
930 | готов | готов | готов | готов | готов | 10-15.05 | 27-03.05 | 05-12.05 |  | нет |  |  | 10.05 | 22.05 | 2017-05-23
931 | готов | готов | готов | готов | готов | 16-19.05 | 04-11.05 | 05-11.05 |  | нет |  |  | 15.05 | 25.05 | 2017-05-26
932 | готов | готов | готов | готов | 11.05 | 22-25.05 | 12-17.05 | 12-17.05 |  | нет |  |  | 15.05 | 30.05 | 2017-05-31
июнь
925 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | готов | 2017-06-02
946 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | готов |  |  | нет | нет | 2017-06-02
934 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | готов | 2017-06-06
935 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | готов | 2017-06-08
936 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | готов | 2017-06-13
940 | готов | нет | готов | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |  | нет | нет | 2017-06-13
927 | готов | готов | готов | готов | готов | 15-22.06 | готов | готов |  | 05-23.06 |  |  | нет | 30.06 | 2017-06-15
941 | готов | готов | готов | 15-20.06 | готов | готов | 13-19.06 | готов |  | нет |  |  | 20.06 | 22.06 | 2017-06-19
944 | готов | готов | готов | 20-26.06 | готов | 19-26.06 | 16-22.06 | 19-22.06 |  | нет |  |  | 22.06 | 29.06 | 2017-06-27
июль
947 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | 06.07 | 2017-07-05
948 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | 6.07 | 2017-07-07
945 | готов | готов | готов | 03-07.07 | готов | 03-07.07 | 30-07.07 | 03-07.07 |  | 26-10.07 |  |  | нет | 12.07 | 2017-07-13
942 | готов | готов | готов | 06-11.07 | готов | 10-13.07 | 10-12.07 | 03-07.07 |  | 26-17.07 |  |  | нет | 19.07 | 2017-07-17
955 | нет | нет | нет | нет | нет | 12-13.07 | нет | нет |  | нет |  |  | нет | 18.07 | 2017-07-19
954 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 10-12.07 |  | нет |  |  | нет | 20.07 | 2017-07-21
956 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет |  |  | готов | 24.07 | 2017-07-25
август
951 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | 02.08 | 2017-08-03
959 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | 07.08 | 2017-08-07
958 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | 03.08 | готов | 08.08 | 2017-08-09
961 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | 16.08 | 2017-08-11
962 | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | готов | готов | готов | нет | нет | нет | 15.08 | 2017-08-16
963 | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | готов | готов | готов | нет | нет | нет | 15.08 | 2017-08-16
949 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 09-18.08 | 21-23.08 | готов | 03-18.08 | 21/21.08 | нет | 26.08 | 2017-08-28
973 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 21-22.08 | нет | нет | нет | нет | нет | 22.08 | 2017-08-23
964 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 12-17.08 | нет | нет | готов | готов | 18.08 | 2017-08-18
953 | нет | нет | нет | нет | нет | 17-21.08 | нет | 17-21.08 | 25-28.08 | 16-28.08 | 07-28.08 | нет | нет | 29.08 | 2017-08-30
сентябрь
975 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2017-09-01
977 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2017-09-01
966 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2017-09-04
967 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | 06.09 | 2017-09-06
968 | готов | готов | готов | 30-07.09 | готов | готов | готов | готов | 02-07.09 | нет | нет | готов | готов | 07.09 | 2017-09-08
970 | нет | готов | нет | 04-07.09 | готов | 07-08.09 | 07-08.09 | 06-08.09 | 06-11.09 | 01-08.09 | 29-11.09 | 08/08.09 | нет | 12.09 | 2017-09-12
981 | нет | нет | нет | 11.09 | нет | 06-08.09 | нет | нет | нет | 12.09 | нет | нет | нет | 13.09 | 2017-09-14
982 | нет | нет | нет | 11.09 | нет | 06-08.09 | нет | нет | нет | 12.09 | нет | нет | нет | 13.09 | 2017-09-14
965 | готов | готов | 06.09 | 06-08.09 | 07.09 | 07-12.09 | 09-12.09 | нет | нет | 04-12.09 | 29-15.09 | 11/14.08 | нет | 15.09 | 2017-09-18
980 | готов | готов | готов | 11-13.09 | 11.09 | 13-15.09 | 13-15.09 | 11-13.09 | 11-15.09 | нет | нет | 13.09 | 13.09 | 19.09 | 2017-09-20
952 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 15-21.09 | нет | нет | 18/18.09 | нет | 21.09 | 2017-09-22
976 | готов | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | 2017-09-26
983 | нет | нет | нет | 22-26.09 | готов | 26.09 | нет | 22-28.09 | 26-29.09 | 22-28.09 | 26-29.09 | нет | нет | 29.09 | 2017-09-29
октябрь
971 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2017-10-02
969 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2017-10-06
984 | готов | нет | готов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2017-10-06
996 | готов | нет | 09.10 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2017-10-09
972 | готов | готов | готов | 02-09.10 | готов | готов | готов | готов | 04-09.10 | нет | нет | готов | готов | 09.10 | 2017-10-10
997 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | 09.10 | 2017-10-10
986 | готов | готов | готов | 04-10.10 | готов | 05-10.10 | готов | готов | 06-11.10 | нет | нет | готов | готов | 11.10 | 2017-10-12
985 | готов | готов | готов | 09-11.10 | готов | 10-13.10 | 05-11.11 | 06-10.10 | 11-13.10 | 25-09.10 | 02-13.10 | 11/09.10 | нет | 13.10 | 2017-10-16
993 | готов | нет | готов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2017-10-16
994 | готов | нет | готов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2017-10-16
987 | готов | готов | 11.10 | 12-13.10 | 09.10 | 10-12.10 | 11-13.10 | 09-11.10 | 13-19.10 | нет | нет | 11.10 | 12.10 | 18.10 | 2017-10-20
988 | готов | готов | 13.10 | 13-16.10 | 12.10 | 13-19.10 | 16-18.10 | 10-16.10 | 16-23.10 | нет | нет | 16.10 | 15.10 | 23.10 | 2017-10-27
991 | нет | готов | нет | 18-19.10 | 16.10 | 20-23.10 | 19-20.10 | 17-19.10 | 23-25.10 | 10-18.10 | 16-23.10 | 19.10 | нет | 24.10 | 2017-10-25
990 | нет | готов | нет | 20-23.10 | 19.10 | 20-23.10 | 23-24.10 | 17-19.10 | 23-25.10 | 17-25.10 | 18-25.10 | 20.10 | нет | 26.10 | 2017-10-27
ноябрь
989 | нет | готов | нет | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2017-11-02
995 | нет | готов | нет | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | 13.11 | 2017-11-14
998 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | 15.11 | 2017-11-16
992 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | нет | 20.11 | 2017-11-20
978 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | 03.11 | 20.11 | 2017-11-20
979 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | 10.11 | 21.11 | 2017-11-22
999 | нет | готов | нет | готов | готов | готов | 21.11 | готов | готов | 20-22.11 | 20-23.11 | 22.11 | нет | 22.11 | 2017-11-22
1001 | нет | готов | нет | готов | готов | готов | 22.11 | готов | 21-22.11 | 20-22.11 | 20-23.11 | 21/22.11 | нет | 23.11 | 2017-11-24
1000 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 20-24.11 | 20-23.11 | 20-23.11 | нет | нет | 24.11 | 20.11 | 27.11 | 2017-11-28
1003 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 20-24.11 | готов | 20-27.11 | нет | нет | 17.11 | 20.11 | 28.11 | 2017-11-29
1004 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 20-24.11 | 21-23.11 | 20-28.11 | нет | нет | 20.11 | 20.11 | 28.11 | 2017-11-29
декабрь
1008 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | нет | нет | 30.11 | 2017-12-04
1002 | нет | нет | нет | 28-01.12 | 01.12 | 04-06.12 | нет | 30-05.12 | 04-06.12 | 30-01.12 | 04-05.12 | нет | нет | 07.12 | 2017-12-08
1015 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 04-05.12 | нет | нет | нет | нет | нет | 11.12 | 2017-12-11
1014 | нет | нет | нет | 28-01.12 | 01.12 | 07-08.12 | нет | 05-08.12 | 07-08.12 | 04-05.12 | 06-07.12 | нет | нет | 12.12 | 2017-12-13
1006 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 30-12.12 | 04-14.12 | нет | нет | 14.12 | 2017-12-15
1009 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 06-08.12 | 13-14.12 | нет | нет | нет | нет | 14.12 | 2017-12-15
1011 | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 14.12 | 2017-12-15
1007 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11-12.12 | 13-14.12 | нет | нет | 14.12 | 2017-12-15
1013 | готов | 27-30.11 | 01.12 | 01-05.12 | 29.11 | 11-14.12 | 04-05.12 | 11-13.12 | 14-20.12 | нет | нет | 13.12 | 10.12 | 18.12 | 2017-12-19
1012 | готов | готов | 06.12 | 06-07.12 | 04.12 | 15-18.12 | 06-07.12 | 11-13.12 | 14-20.12 | нет | нет | 14.12 | 10.12 | 20.12 | 2017-12-21
1016 | готов | 29-06.12 | 08.12 | 08-12.12 | 08.12 | 19-20.12 | 08-11.11 | 15-19.12 | 21-26.12 | нет | нет | 19.12 | 20.12 | 26.12 | 2017-12-27
1017 | готов | 05-08.12 | 13.12 | 13-15.12 | 12.12 | 21-25.12 | 12-13.12 | 15-19.12 | 21-26.12 | 14-19.12 | 15-22.12 | 20/20.12 | нет | 27.12 | 2017-12-28
январь
1010 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2018-01-17
1020 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-01-19
1005 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2018-01-24
1019 | нет | готов | нет | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2018-01-26
1018 | нет | готов | нет | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2018-01-31
февраль
1021 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | 2018-02-02
1022 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | готов | 2018-02-02
1023 | нет | готов | нет | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2018-02-05
1025 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-02-07
1026 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-02-09
1027 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-02-13
974 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2018-02-15
1028 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-02-20
1029 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-02-21
1030 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-02-27
март
1031 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-03-01
1032 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-03-05
1033 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-03-12
1034 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-03-14
1035 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-03-20
1024 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2018-03-16
1036 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-03-22
1037 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-03-27
1039 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-03-29
апрель
1040 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-04-05
1041 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-04-05
1043 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-04-09
1044 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-04-11
1045 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-04-13
1038 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 2018-04-17
1046 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 12-18.04 | нет | нет | готов | готов | 19.04 | 2018-04-19
1048-1052 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 19-20.04 | нет | нет | нет | нет | нет | 23.04 | 2018-04-23
1049 | нет | нет | нет | 20-23.04 | готов | 17-19.04 | 18-19.04 | 13-17.04 | 20.04 | нет | нет | 18/18.04 | нет | 26.04 | 2018-04-27
май
1042 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2018-05-03
1047 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2018-05-14
1055 | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 22-25.05 | нет | нет | 28.05 | 2018-05-24
1056 | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 22-25.05 | нет | нет | 28.05 | 2018-05-28
1053 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 23-28.05 | нет | нет | готов | готов | 29.05 | 2018-05-30
июнь
1050 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | готов | 2018-06-04
1051 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | готов | 2018-06-04
1058 | нет | нет | нет | готов | готов | нет | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | 2018-06-07
1059 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-06-07
1060 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-06-07
1062 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | нет | 08.06 | 2018-06-08
1066 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | нет | нет | 08.06 | 2018-06-08
1063 | нет | нет | нет | нет | нет | 31-09.06 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 13.06 | 2018-06-14
1054 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 05-09.06 | 06-13.06 | 30-09.06 | 30-15.06 | 09/07.06 | нет | 15.06 | 2018-06-18
1061 | готов | готов | готов | готов | готов | 13-15.06 | готов | 13-15.06 | 14-18.06 | нет | нет | 15.06 | 28.05 | 19.06 | 2018-06-20
1072 | 18-22.06 | 08-18.06 | 25.06 | 18-20.06 | 18.06 | 20-25.06 | 18-20.06 | 13-15.06 | 20-27.06 | 18-25.06 | 13-29.06 | 18/25.06 | нет | 29.06 | 2018-06-29
июль | [16 empty] | 528
1069 | готов | готов | готов | готов | готов | 18-21.06 | готов | готов | 18-22.06 | нет | нет | 21.06 | 22.06 | 02.07 | 2018-07-02
1068 | готов | готов | готов | готов | готов | 22-26.06 | готов | готов | 18-22.06 | нет | нет | 21.06 | 22.06 | 03.07 | 2018-07-04
1067 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-07-06
1070 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | 09.07 | 2018-07-10
1076 | нет | нет | нет | готов | готов | готов | нет | готов | готов | готов | готов | нет | нет | 11.07 | 2018-07-12
1077 | нет | нет | нет | готов | готов | готов | нет | готов | готов | готов | готов | нет | нет | 11.07 | 2018-07-12
1078 | нет | нет | нет | готов | готов | готов | нет | готов | готов | готов | готов | нет | нет | 13.07 | 2018-07-13 |  | 64
1064 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | 16.07 | 2018-07-16 |  | 110
1071 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | 17.07 | 2018-07-18 |  | 68
1082 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | 19.07 | 2018-07-20 |  | 86
1079 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | 23.07 | 2018-07-24 |  | 62
1081 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | 24.07 | 2018-07-25 |  | 72
1094 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | нет | нет | 24.07 | 2018-07-25
1080 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | 30.07 | 2018-07-26 |  | 66
август
1084 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-08-01
1085 | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | 2018-08-02
1098 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 2018-08-02
1083 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | готов | 2018-08-06
1073 | готов | готовы | готовы | готовы | готовы | готовы | готовы | готовы | готовы | готовы | готовы | готовы | нет | готов | 2018-08-07
1087 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-08-08 | 2018-08-10
1074 | найм | найм | найм | найм | найм | найм | найм | найм | найм | найм | найм | найм | найм | найм | 2018-08-10
1075 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-08-10 | 2018-08-15
1072 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2018-08-13 | 2018-08-15
1065 | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | 2018-08-15
1086 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 16-20.08 | нет | нет | готов | готов | 21.08 | 2018-08-22 | 2018-08-22
1092 | готов | готов | 22.08 | готов | готов | готов | 17-20.08 | готов | 21-23.08 | нет | нет | 20.08 | 20.08 | 23.08 | 2018-08-17 | 2018-08-27
1099 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | 2018-08-17
1096 | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | 2018-08-22
1095 | готов | готов | 22.08 | 22-24.08 | 20.08 | 20-21.08 | 21-22.08 | готов | 20-23.08 | нет | нет | 21.08 | 20.08 | 27.08 | 2018-08-24 | 2018-08-27
1091 | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | 2018-08-29
1109 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 20-21.08 | готов | нет | нет | нет | нет | готов | 2018-08-29
1063 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 22.08 | 24.08 | нет | нет | нет | нет | 31.08 | 2018-08-31
сентябрь
1093 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | нет | готов | 2018-09-03
1097 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | готов | 2018-09-05
1099 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | готов | 2018-09-05
1100 | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | остан | 2018-09-07
1102 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-09-05
1103 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-09-07
1089 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2018-09-13
1113 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-09-14
1114 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-09-14
1105 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 24-26.09 | нет | нет | 21.09 | 21.09 | готов | 2018-09-19
1115 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 18-21.09 | нет | нет | готов | готов | готов | 2018-09-24
1104 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | нет | 20.09 | 2018-09-21
1127 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2018-09-21
1128 | нет | нет | нет | нет | нет | 24-25.09 | нет | 20-21.09 | 26.09 | нет | нет | нет | нет | 27.09 | 2018-09-28
1136 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 24.09 | нет | нет | нет | нет | нет | 27.09 | 2018-09-28
1085 | готов | готов | 20.09 | 20-21.09 | готов | 20-25.09 | 24.09 | 18-21.09 | 27-03.10 | нет | нет | 25.09 | 25.09 | 04.10 | 2018-09-30
октябрь
1131 | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | нет | нет | 04.10 | 2018-10-05
1132 | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | нет | нет | 04.10 | 2018-10-05
1125 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | 08.10 | 2018-10-09
1126 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 05-08.10 | 27-11.10 | нет | нет | 09.10 | готов | 12.10 | 2018-10-11
1101 | готов | готов | готов | 03-05.10 | готов | 04-09.10 | 01-05.10 | 03-05.10 | 08-12.10 | готов | 17-10.10 | 08/06.10 | нет | 15.10 | 2018-10-15
1135 | нет | нет | нет | готов | готов | остан. | нет | остан | остан | остан. | остан. | нет | нет | остан | 2018-10-16
1082 | готов | готов | 08.10 | 08-10.10 | 08.10 | 10-12.10 | 08-09.10 | 08-10.10 | 08-12.10 | нет | нет | 11.10 | 09.10 | 17.10 | 2018-10-18
1137 | нет | нет | нет | нет | нет | остан | нет | остан | остан | нет | нет | нет | нет | остан | 2018-10-19
1127 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11-12.10 | нет | нет | нет | нет | нет | 18.10 | 2018-10-19
1129 | готов | готов | 10.10 | 10-12.10 | 11.10 | 18-22.10 | 11-12.10 | 15-17.10 | 16-19.10 | нет | нет | 18.10 | 15.10 | 21.10 | 2018-10-22
1130 | готов | готов | 15.10 | 15-16.10 | 15.10 | 18-22.10 | 15-16.10 | 15-17.10 | 16-19.10 | 09-16.10 | 09-19.10 | 18/19.10 | нет | 23.10 | 2018-10-24
1153 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 19.10 | нет | нет | нет | нет | нет | 25.10 | 2018-10-25
1156 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 22.10 | 23.10 | нет | нет | нет | нет | 25.10 | 2018-10-25
1117 | готов | готов | 16.10 | 16-17.10 | 17.10 | 23-25.10 | 15-16.10 | 15-17.10 | 16-19.10 | нет | нет | 18.10 | 15.10 | 25.10 | 2018-10-26
1137 | нет | нет | нет | нет | нет | 23-25.10 | нет | 23-24.10 | 25.10 | нет | нет | нет | нет | 30.10 | 2018-10-30
1106 | 27-09.10 | готов | 17.10 | 17-18.10 | 17.10 | 23-25.10 | 18-20.10 | 18-20.10 | 20-24.10 | 08-19.10 | 08-26.10 | 20.10 | нет | 30.10 | 2018-10-31
ноябрь
1120 | готов | готов | 19.10 | 19-22.10 | 18.10 | 26-27.10 | 18-20.10 | 18-20.10 | 20-24.10 | нет | нет | 20.10 | 19.10 | 31.10 | 2018-11-01
1145 | нет | нет | нет | нет | нет | 29.10 | нет | 18-20.10 | 20-24.10 | нет | нет | нет | нет | 31.10 | 2018-11-01
1138 | нет | нет | нет | 23-24.10 | 22.10 | нет | нет | 22-24.10 | 25-29.10 | 22-24.10 | 25-26.10 | нет | нет | 01.11 | 2018-11-02
1134 | 04-06.10 | 03-05.10 | 25.10 | 25-26.10 | 22.10 | 30-31.10 | 22-23.10 | 22-24.10 | 25-29.10 | нет | нет | 25.10 | 19.10 | 01.11 | 2018-11-02
1141 | 09-12.10 | 05-08.10 | 27.10 | 27-29.10 | 23.10 | 01-02.11 | 23-24.10 | 22-27.10 | 25-02.11 | нет | нет | 27.10 | 19.10 | 05.11 | 2018-11-05
1142 | 11-13.10 | 07-11.10 | 30.10 | 30-31.10 | 24.10 | 03-04.11 | 24-25.10 | 25-27.10 | 30-02.11 | нет | нет | 27.10 | 22.10 | 05.11 | 2018-11-07
1139 | 13-15.10 | 09-13.10 | 01.11 | 01-02.11 | 25.10 | 05-06.11 | 25-26.10 | 29-31.10 | 03-06.11 | нет | нет | 01.11 | 22.10 | 06.11 | 2018-11-07
1140 | 14-16.10 | 10-14.10 | 03.11 | 03-05.11 | 27.10 | 05-06.11 | 27-29.10 | 29-31.10 | 03-06.11 | нет | нет | 01.11 | 22.10 | 06.11 | 2018-11-07
1143 | 15-18.10 | 12-16.10 | 05.11 | 05-06.11 | 29.10 | 07-08.11 | 29-30.10 | 29-03.11 | 03-06.11 | нет | нет | 05.11 | 22.10 | 07.11 | 2018-11-09
1144 | 17-20.10 | 14-19.10 | 07.11 | 07-08.11 | 30.10 | 07-08.11 | 30-31.10 | 01-03.11 | 07-09.11 | нет | нет | 05.11 | 25.10 | 12.11 | 2018-11-12
1118 | готов | 15-20.10 | готов | 07-09.11 | 31.10 | 09-10.11 | 31-01.11 | 05-07.11 | 07-10.11 | нет | нет | 08.11 | 25.10 | 12.11 | 2018-11-13
1156 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 08-09.11 | 12.11 | нет | нет | нет | нет | 14.11 | 2018-11-14
1107 | 28-10.10 | 16-23.10 | 07.11 | 07-10.11 | 02.11 | 09-10.11 | 02-05.11 | 05-07.11 | 07-09.11 | 22-31.10 | 22-02.11 | 08/31.10 | нет | 14.11 | 2018-11-15
1147 | 18-20.10 | 18-26.10 | 10.11 | 10-13.11 | 06.11 | 12-13.11 | 06-07.11 | 05-07.11 | 10-14.11 | нет | нет | 08.11 | 25.10 | 14.11 | 2018-11-15
1148 | 19-22.10 | 20-28.10 | 10.11 | 10-13.11 | 08.11 | 12-13.11 | 08-09.11 | 08-12.11 | 10-14.11 | нет | нет | 13.11 | 29.10 | 15.11 | 2018-11-16
1149 | 20-23.10 | 21-29.10 | 13.11 | 13-15.11 | 10.11 | 14-15.11 | 10-12.11 | 08-12.11 | 12-15.11 | нет | нет | 13.11 | 29.10 | 16.11 | 2018-11-17
1150 | 23-25.10 | 22-30.10 | 15.11 | 15-16.11 | 12.11 | 14-15.11 | 12-14.11 | 08-12.11 | 15-19.11 | нет | нет | 14.11 | 29.10 | 16.11 | 2018-11-18
1119 | готов | 23-01.11 | готов | 15-17.11 | 14.11 | 17-18.11 | 14-15.11 | 13-15.11 | 15-19.11 | нет | нет | 16.11 | 01.11 | 19.11 | 2018-11-19
1122 | готов | 25-03.11 | готов | 17-20.11 | 15.11 | 19-20.11 | 15-16.11 | 13-15.11 | 16-20.11 | нет | нет | 16.11 | 01.11 | 20.11 | 2018-11-21
1121 | готов | 27-05.11 | готов | 20-22.11 | 17.11 | 21-22.11 | 17-19.11 | 13-15.11 | 20-23.11 | нет | нет | 16.11 | 01.11 | 22.11 | 2018-11-23
1154 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 20-22.11 | 22.11 | нет | нет | нет | нет | 23.11 | 2018-11-23
1155 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 20-22.11 | 22.11 | нет | нет | нет | нет | 23.11 | 2018-11-23
1108 | 24-31.10 | 01-09.11 | 20.11 | 20-23.11 | 20.11 | 23-24.11 | 20-23.11 | 16-20.11 | 20-22.11 | 31-10.11 | 05-14.11 | 21/23.11 | нет | 29.11 | 2018-11-30
декабрь
1157 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2018-12-03
1133 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 26-11.12 | готов | 15-11.12 | готов | нет | 04.12 | 2018-12-05
1151 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 27-09.12 | нет | нет | готов | готов | 10.12 | 2018-12-07
1152 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 29-09.12 | нет | нет | готов | готов | 10.12 | 2018-12-10
1161 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | 2018-12-10
1156 | нет | нет | нет | нет | нет | 11.12 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11.12 | 2018-12-12
1146 | готов | готов | 10.12 | 10-12.12 | 10.12 | 10-12.12 | 10-12.12 | 03-07.12 | 11-13.12 | 03-10.12 | 11-17.12 | 12/12.12 | нет | 17.12 | 2018-12-18
1164 | нет | нет | нет | нет | нет | 13-17.12 | нет | 10-12.12 | 14.12 | нет | нет | нет | нет | 19.12 | 2018-12-20
1068 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | найм | нет | нет | готов | готов | 20.12 | 2018-12-21
1124 | готов | готов | 13.12 | 13-17.12 | 12.12 | 18-20.12 | 13-14.12 | 05-10.12 | 17-19.12 | 04-18.12 | 17-24.12 | 18/18.12 | нет | 24.12 | 2018-12-25
1158 | готов | готов | 18.12 | 18-20.12 | 17.12 | 21-25.12 | 18-19.12 | 11-13.12 | 20-21.12 | нет | нет | 20.12 | 20.12 | 26.12 | 2018-12-27
1155 | нет | нет | нет | нет | нет | 26.12 | нет | готов | 24.12 | нет | нет | нет | нет | 27.12 | 2018-12-27
1075 | готов | готов | готов | готов | готов | найм | найм | готов | 25-09.01 | нет | нет | 25.12 | 25.12 | 09.01 | 2019-01-10
январь
1165 | готов | готов | 24.12 | 24-26.12 | 20.12 | 27-29.12 | 20-21.12 | 14-18.12 | 25-09.01 | нет | нет | 21.12 | 20.12 | 10.01 | 2019-01-11
1168 | 10-14.12 | нет | 27.12 | 27-29.12 | 25.12 | 09-11.01 | 25-26.12 | 19-21.12 | 10-15.01 | нет | нет | 26.12 | 24.12 | 15.01 | 2019-01-16
1166 | 06-11.12 | 13-14.12 | 09.01 | 09.01 | 28.12 | 14-16.01 | 28-29.12 | 24-26.12 | 16-17.01 | 19-26.12 | 14-17.01 | 28.12 | нет | 17.01 | 2019-01-18
1167 | 07-12.12 | 14-17.12 | 10.01 | 10.01 | 09.01 | 14-16.01 | 10-11.01 | 27-29.12 | 16-17.01 | 19-26.12 | 14-17.01 | 09.01 | нет | 17.01 | 2019-01-18
1169 | 12-18.12 | нет | 11.01 | 11-15.01 | 13.01 | 17-21.01 | 14-15.01 | 09-11.01 | 18-24.01 | нет | нет | 15.01 | 10.01 | 22.01 | 2019-01-23
1159 | готов | готов | 16.01 | 16-18.01 | 15.01 | 22-24.01 | 16-18.01 | нет | нет | 24-15.01 | 25-22.01 | нет | нет | 24.01 | 2019-01-25
1163 | готов | готов | 20.01 | 21-22.01 | 20.01 | 25-29.01 | 21-22.01 | 14-17.01 | 25-29.01 | 16-2301 | 21-29.01 | 22.01 | нет | 29.01 | 2019-01-30
Note on K60: user: тло 600
Note on L60: user: Клемы КСО
Note on I62: user: Строители
Note on K63: user: ТЛО - 6 шт.
Note on I64: user: Строители
Note on J78: user: КСО Втор.
Note on J80: user: КСО Втор.

## 2019
Производственный план
№ з/з | Заливка |  | Навеска |  | Передача ЭМУ | Сборка щитов | Монтаж СН | Шина УВР/ТР-Р | Сборка 0,4 кВ | Втор-ка 0,4 кВ | Сборка 6/10 кВ | Втор-ка 6/10 кВ | Уст-ка 0,4/10кВ | Установ-ка RM-6 | Наладка | Комплек-тация | ОТГРУЗКА
| НМ | ВМ | НМ | ВМ
январь
1165 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | готов | готов | нет | нет | готов | готов |  | готов | 2019-01-11
1168 | готов | нет | готов | готов | готов | готов | готов |  | готов | готов | нет | нет | готов | готов |  | готов | 2019-01-16
1166 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | готов | готов | готов | готов | готов | нет |  | готов | 2019-01-18
1167 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | готов | готов | готов | готов | готов | нет |  | готов | 2019-01-18
1169 | готов | нет | готов | готов | готов | готов | готов |  | готов | готов | нет | нет | готов | готов |  | готов | 2019-01-23
1159 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет | нет | готов | готов | нет | нет |  | готов | 2019-01-25
1163 | готов | готов | готов | готов | готов | 25-29.01 | готов |  | готов | 25-29.01 | 16-24.01 | 21-29.01 | готов | нет |  | 29.01 | 2019-01-30
февраль
1170 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2019-02-01
1108 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2019-02-12
1178 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11.02 | 2019-02-13
1171 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | готов | 08-13.02 | нет | нет | 08.02 | 07.02 | 14.02 | 15.02 | 2019-02-16
1172 | готов | готов | готов | готов | готов | 12-14.02 | готов |  | 08-12.02 | 11-14.02 | нет | нет | 13.02 | 12.02 | 15.02 | 19.02 | 2019-02-20
1173 | готов | готов | готов | 06-08.02 | 12.02 | 13-14.02 | 11-12.02 |  | 11-13.02 | 14-19.02 | нет | нет | 14.02 | 15.02 | 20.02 | 21.02 | 2019-02-22
1174 | готов | готов | 11.02 | 11-13.02 | 15.02 | 15-18.02 | 13-14.02 |  | готов | 15-21.02 | нет | нет | 14.02 | 20.02 | 22.02 | 25.02 | 2019-02-26
1181 | нет | нет | нет | нет | нет | 25.02 | нет |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 26.02 | 2019-02-28
апрель
1192 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2019-04-18
1195 | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет |  | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2019-04-22
1194 | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет |  | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2019-04-24
1197 | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет |  | 22-26.04 | 25-29.04 | 22-25.04 | 25-29.04 | 26.04 | нет | 29.04 | 30.04 | 2019-04-30
1198 | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет |  | 23-29.04 | 25-30.04 | 22-25.04 | 25-29.04 | 26.04 | нет | 30.04 | 30.04 | 2019-04-30
май
1199 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2019-05-08
1200 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2019-05-14
1202 | готов | готов | нет | нет | готов | нет | готов | готов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2019-05-16
1208 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | нет | нет | нет | готов | готов | 2019-05-17
1204 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | гот./17.05 | готов | готов | нет | нет | 08.05 | 12.05 | 20.05 | 21.05 | 2019-05-22
1135 | нет | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 20-21.05 | 21-22.05 | 22-23.05 | готов | готов | готов | нет | 23.05 | 23.05 | 2019-05-24
1206 | нет | готов | нет | готов | готов | готов | готов | гот./22.05 | готов | 20-22.05 | нет | нет | 20.05 | готов | 24.05 | 27.05 | 2019-05-28
1203 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 21.05 | нет | нет | 20-24.05 | 20-29.05 | нет | нет | 28.05 | 28.05 | 2019-05-30
1207 | готов | готов | готов | готов | готов | 20-24.05 | готов | 20.05/24.05 | 17-22.05 | 23-29.05 | нет | нет | 22.05 | 20.05 | 29.05 | 29.05 | 2019-05-30
июнь
1212 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 31-05.06 | нет | нет | 30.05 | 30.05 | 06.06 | 13.06 | 2019-06-14
1210 | нет | нет | нет | 07.06 | 04.06 | нет | нет | 06.06 | 10-11.06 | 11.06 | 05-11.06 | 12-13.06 | 10.06 | нет | 13.06 | 14.06 | 2019-06-17
1213 | готов | готов | 10.06 | 10-13.06 | 27.05 | 05-06.06 | 28-30.06 | готов | 04-06.06 | 06-10.06 | нет | нет | 07.06 | 07.06 | 14.06 | 14.06 | 2019-06-17
1214 | готов | готов | 17.06 | 17-19.06 | 30.05 | 07-11.06 | 31-05.06 | 10.06/13.06 | 07-13.06 | 12-18.06 | нет | нет | 14.06 | 14.06 | 19.06 | 19.06 | 2019-06-20
1215 | готов | готов | 20.06 | 20-21.06 | 05.06 | 13-17.06 | 06-11.06 | 12.06/18.06 | 14-18.06 | 19-24.06 | нет | нет | 18.06 | 18.06 | 24.06 | 24.06 | 2019-06-25
1216 | готов | готов | 24.06 | 24-26.06 | 10.06 | 18-20.06 | 13-18.06 | 17.06/21.06 | 19-21.06 | 25-28.06 | нет | нет | 21.06 | 21.06 | 27.06 | 27.06 | 2019-06-28
июль
1218 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2019-07-01
1219 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2019-07-01
1223 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 09.07.2019
1209 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 08-12.07 | нет | нет | 04.07 | 04.07 | 12.07 | 12.07 | 2019-07-15
1222 | готов | готов | готов | готов | готов | 10-15.07 | 05-11.07 | 02.07/09.07 | 04-08.07 | 15-17.07 | нет | нет | 09.07 | 09.07 | 16.07 | 17.07 | 2019-07-18
1224 | готов | готов | 11.07 | 11-16.07 | 12.07 | 16-19.07 | 12-16.07 | 08.07/12.07 | 09-11.07 | 18-24.07 | нет | нет | 12.07 | 12.07 | 22.07 | 23.07 | 2019-07-24
1221 | нет | нет | нет | нет | нет | 22-26.07 | нет | 11.07/17.07 | 12-15.07 | 25.07 | нет | нет | 16.07 | 16.07 | 29.07 | 29.07 | 2019-07-30
август
1226 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2019-08-09
1227 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2019-08-09
1220 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | готов | готов | готов | нет | нет | нет | нет | готов | готов | 2019-08-15
1228 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2019-08-15
1225 | готов | готов | готов | готов | готов | 12-16.08 | готов | готов | 28.08 | 14-16.08 | нет | 14-16-08 | 12-15.08 | нет | 19.08 | 20.08 | 2019-08-21
1217 | готов | готов | готов | 14-19.08 | 16.08 | 19-21.08 | 16-20.08 | готов | готов | 19-21.08 | 14-22.08 | 19-22.08 | 21-23.08 | нет | 26.08 | 26.08 | 2019-08-27
1236 | нет | нет | нет | нет | нет | 26-27.08 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |  | 2019-08-30
сентябрь
1232 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2019-09-06
1205 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2019-09-12
1231 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2019-09-18
1225 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 02-03.10 | 03-09.10 | готов | нет | 10.10 | 10.10 | 2019-09-24 | 2019-10-11
1234 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | готов | готов | готов | нет | нет | нет | нет | готов | готов | 2019-09-24
1235 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | 2019-09-24
1237 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 01-02.10 | нет | нет | готов | 01.10 | 03.10 | 03.10 | 2019-09-24 | 2019-10-04
1238 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 02-03.10 | нет | нет | готов | 01.10 | 03.10 | 04.10 | 2019-09-30 | 2019-10-04
октябрь
1243 | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | 2019-10-04
1239 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | готов | готов | готов | 2019-10-04
1230 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | найм | готов | готов | готов | нет | готов | 25.10 | 2019-10-07
1240 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | готов | готов | готов | 2019-10-10
1231 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2019-10-15
1185 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет | нет | готов |  | готов | готов | 2019-10-22
ноябрь
1245 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов/гот. | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2019-11-01
1247 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | готов | готов | 2019-11-01
1246 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2019-11-11
1248 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет | нет | готов | 21.11 |  | готов | 2019-11-20
1229 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 13-21.11 | готов | 21.10-25.11 | 12.11 | нет | 25-26.11 | 27.11 | 2019-11-27
1242 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 22-26.11 | 14.10-15.11 | 14.10-26.11 | 15.11 | нет | 27-28.11 | 29.11 | 2019-11-29
декабрь
1250 | готов | готов | 20.11 | 20-25.11 | готов | 20-25.11 | 20-23.11 | готов | готов | 27-29.11 | нет | нет | 19.11 | 20.11 | 05.12 | 06.12 | 2019-12-06
1253 | готов | готов | 26.11 | 26-27.11 | 25.11 | 26-28.11 | 25-26.11 | готов | готов | 02-04.13 | нет | нет | 25.12 | 27.12 | 05.13 | 06.13 | 2019-12-10
1259 | нет | нет | нет | нет | нет | 02-05.12 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 09.12 | 09.12 | 2019-12-10
1255 | готов | готов | 28.11 | 28-30.11 | 26.11 | 05-07.12 | 27-29.11 | 20.11/22.11 | 25-27.11 | 05-09.12 | нет | нет | 29.11 | 03.12 | 09.12 | 10.12 | 2019-12-11
1256 | готов | готов | 02.12 | 02-04.12 | 29.11 | 07-10.12 | 30-31.11 | 25.11/27.11 | 28.11-30.11 | 06-10.12 | нет | нет | 03.12 | 03.12 | 10.12 | 11.12 | 2019-12-12
1251 | готов | готов | 05.12 | 05-07.12 | 02.12 | 07-10.12 | 02-04.12 | 28.11/02.12 | 02-04.12 | 06-10.12 | нет | нет | 05.12 | 03.12 | 11.12 | 11.12 | 2019-12-12
1260 | нет | нет | нет | нет | нет | 07-10.12 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11.12 | 12.12 | 2019-12-13
1257 | готов | готов | 09.12 | 09-11.12 | 04.12 | 05-10.12 | 05-07.12 | 03.12/05.12 | 05-07.12 | 10-13.12 | нет | нет | 05.12 | 03.12 | 13.12 | 13.12 | 2019-12-16
1258 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11.12 | 16.12 | 17.12 | 2019-12-18
1264 | готов | готов | готов | готов | готов | 10-12.12 | 09.12 | 05.12/07.12 | 05-07.12 | 16-18.12 | нет | нет | 09.12 | 12.12 | 19.12 | 20.12 | 2019-12-23
1252 | готов | готов | 12.12 | 12-17.12 | 09.12 | 13-19.12 | 10-17.12 | 06.12/10.12 | 09-16.12 | 16-20.12 | 10.12 | 11-19.12 | 16/19.12 | нет | 20-23.12 | 23.12 | 2019-12-24
1262 | 08-19.11 | 13-25.11 | 18.12 | 18-20.12 | 17.12 | 19-24.12 | 18-20.12 | нет | нет | нет | 12-13.12 | 16-25.12 | 20.12 | нет | 23.12 | 25.12 | 2019-12-27
1263 | 18-27.11 | 20-04.12 | 20.12 | 20-24.12 | 19.12 | 24-27.12 | 20-24.12 | 11.12/13.12 | 17-20.12 | 23-25.12 | 11.11-27.11 | 11.11-11.12 | 23/02.12 | нет | 25.12 | 26.12 | 2019-12-27
январь
1267 | 26-29.11 | 03-06.12 | 25.12 | 25-30.12 | 27.12 | 30.12-09.01 | 30-31.12 | 16.12/18.12 | 23-25.12 | 26-31.12 | нет | нет | 26.12 | 25.12 | 14.01 | 15.01 | 2020-01-16
1268 | 28.11-03.12 | 05-10.12 | 08.01 | 08-13.01 | 08.01 | 10-15.01 | 08-10.01 | 19.12/23.12 | 26-30.12 | 08-14.01 | нет | нет | 31.12 | 31.12 | 16.01 | 17.01 | 2020-01-20
1269 | 02-05.12 | 09-13.12 | 14.01 | 14-17.01 | 13.01 | 16-21.01 | 13-15.01 | 24.12/26.12 | 08-10.01 | 15-21.01 | нет | нет | 13.01 | 10.01 | 22.01 | 23.01 | 2020-01-24
1244 | нет | нет | нет | нет | нет | 21-23.01 | нет | нет | нет | нет | 25.12-10.01 | 25.12-23.01 | нет | нет | 23-24.01 | 24.01 | 2020-01-27
февраль
1260 | нет | нет | нет | нет | нет | 03-07.02 | нет | 03-04.02 | 05-07.02 | 10-11.02 | нет | нет | нет | нет | 12.02 | 13.02 | 2020-02-14
март
1254 | 09-26.12 | 16.12-17.01 | 31.01 | 20-31.01 | 27.01 | 27.01-07.01 | 27.01-14.02 | 05-07.02 | 10-17.02 | 20-25.02 | 17-21.02 | 25.02-09.03 | 18.02 | нет | 10-13.03 | 16-17.03 | 2020-03-18

## 2020
№ з/з | Заливка |  | Навеска |  | Передача ЭМУ | Сборка щитов | Монтаж СН | Шина УВР/ТР-Р | Сборка 0,4 кВ | Втор-ка 0,4 кВ | Сборка 6/10 кВ | Втор-ка 6/10 кВ | Уст-ка 0,4/10кВ | Установ-ка RM-6 | Наладка | Комплек-тация | ОТГРУЗКА
| НМ | ВМ | НМ | ВМ
декабрь
1250 | готов | готов | 20.11 | 20-25.11 | готов | 20-25.11 | 20-23.11 | готов | готов | 27-29.11 | нет | нет | 19.11 | 20.11 | 05.12 | 06.12 | 2019-12-06
1253 | готов | готов | 26.11 | 26-27.11 | 25.11 | 26-28.11 | 25-26.11 | готов | готов | 02-04.13 | нет | нет | 25.12 | 27.12 | 05.13 | 06.13 | 2019-12-10
1259 | нет | нет | нет | нет | нет | 02-05.12 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 09.12 | 09.12 | 2019-12-10
1255 | готов | готов | 28.11 | 28-30.11 | 26.11 | 05-07.12 | 27-29.11 | 20.11/22.11 | 25-27.11 | 05-09.12 | нет | нет | 29.11 | 03.12 | 09.12 | 10.12 | 2019-12-11
1256 | готов | готов | 02.12 | 02-04.12 | 29.11 | 07-10.12 | 30-31.11 | 25.11/27.11 | 28.11-30.11 | 06-10.12 | нет | нет | 03.12 | 03.12 | 10.12 | 11.12 | 2019-12-12
1251 | готов | готов | 05.12 | 05-07.12 | 02.12 | 07-10.12 | 02-04.12 | 28.11/02.12 | 02-04.12 | 06-10.12 | нет | нет | 05.12 | 03.12 | 11.12 | 11.12 | 2019-12-12
1260 | нет | нет | нет | нет | нет | 07-10.12 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11.12 | 12.12 | 2019-12-13
1257 | готов | готов | 09.12 | 09-11.12 | 04.12 | 05-10.12 | 05-07.12 | 03.12/05.12 | 05-07.12 | 10-13.12 | нет | нет | 05.12 | 03.12 | 13.12 | 13.12 | 2019-12-16
1258 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11.12 | 16.12 | 17.12 | 2019-12-18
1264 | готов | готов | готов | готов | готов | 10-12.12 | 09.12 | 05.12/07.12 | 05-07.12 | 16-18.12 | нет | нет | 09.12 | 12.12 | 19.12 | 20.12 | 2019-12-23
1252 | готов | готов | 12.12 | 12-17.12 | 09.12 | 13-19.12 | 10-17.12 | 06.12/10.12 | 09-16.12 | 16-20.12 | 10.12 | 11-19.12 | 16/19.12 | нет | 20-23.12 | 23.12 | 2019-12-24
1262 | 08-19.11 | 13-25.11 | 18.12 | 18-20.12 | 17.12 | 19-24.12 | 18-20.12 | нет | нет | нет | 12-13.12 | 16-25.12 | 20.12 | нет | 23.12 | 25.12 | 2019-12-27
1263 | 18-27.11 | 20-04.12 | 20.12 | 20-24.12 | 19.12 | 24-27.12 | 20-24.12 | 11.12/13.12 | 17-20.12 | 23-25.12 | 11.11-27.11 | 11.11-11.12 | 23/02.12 | нет | 25.12 | 26.12 | 2019-12-27
январь
1262 | готов | готов | готов | готов | готов | 09-13.01 | 09-13.01 | нет | нет | нет | готов | 09-15.01 | готов | нет | 14-15.01 | 16.01 | 2019-12-27
1267 | готов | готов | 13.01 | 09-13.01 | готов | 13-15.01 | 10-14.01 | готов | готов | 09-14.01 | нет | нет | 09.01 | 10.01 | 14.01 | 15.01 | 2020-01-16
1268 | готов | готов | 17.01 | 14-17.01 | готов | 16-21.01 | 14-15.01 | 09.01/13.01 | 09-13.01 | 15-21.01 | нет | нет | 13.01 | 14.01 | 16.01 | 17.01 | 2020-01-20
1269 | готов | готов | 21.01 | 17-21.01 | 16.01 | 21-23.01 | 16-17.01 | 14.01/16.01 | 14-16.01 | 22-24.01 | 13-15.01 | 16-20.01 | 17/21.01 | нет | 22.01 | 23.01 | 2020-01-24
1244 | нет | нет | нет | нет | нет | 22-23.01 | нет | нет | нет | нет | 25.12-15.01 | 15-24.01 | нет | нет | 24.01 | 27.01 | 2020-01-27
февраль
1270 | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | остан. | 2020-02-03
1271 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-02-06
1272 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-02-11 | 2020-02-18
1273 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 13-17.02 | нет | нет | готов | готов | 17.02 | 17.02 | 2020-02-14 | 2020-02-18
1260 | нет | нет | нет | нет | нет | 11-13.02 | нет | готов | готов | готов | нет | нет | нет | нет | 13.02 | 14.02 | 2020-02-14
1278 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | найм | 18-21.02 | нет | нет | 21.02 | 25.02 | 2020-02-25
1261 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 10-12.02 | готов | готов | 18-20.02 | нет | нет | 17.02 | готов | 19.02 | 20.02 | 2020-02-28
март
1275 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 25.02-05.03 | нет | нет | готов | готов | 06.03 | 06.03 | 2020-03-10
1261 | 19-21.02 | 12-18.02 | 27.02 | 27.02-03.03 | 28.02 | 02-05.03 | 02-04.03 | 13-17.02 | 28.02-03.03 | 04-11.03 | нет | нет | 04.03 | 04.03 | 12.03 | 13.03 | 2020-03-13
1281 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 10.03 | нет | 06.03 | 12.03 | 12.03 | 2020-03-13
1283 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 10.03 | нет | 06.03 | 12.03 | 12.03 | 2020-03-13
1284 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 11.03 | нет | 06.03 | 12.03 | 12.03 | 2020-03-13
1254 | готов | готов | готов | 02-12.03 | готов | 25-05.03 | 04-11.03 | готов | готов | 06-11.03 | 17-28.02 | 25.02-13.03 | 02./03.03 | нет | 10-13.03 | 16-17.03 | 2020-03-18
1287 | нет | нет | нет | нет | нет | 06-11.03 | нет | готов | готов | 12-13.03 | нет | нет | нет | нет | 16.03 | 17.03 | 2020-02-23
1285 | нет | нет | нет | нет | нет | 12-13.03 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 20.03 | 23.03 | 24.03 | 2020-03-26
1286 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 04-05.03 | 05-11.03 | 16-19.03 | 12-18.03 М | 20-25.03 Б | 12.03 | нет | 23-24.03 | 25.03 | 2020-03-31
апрель
1282 | нет | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-04-02
1279 | нет | готов | нет | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 06-09.04 | готов | нет | 10.04 | 10.04 | 2020-04-07
1276 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | 08.05 | 12.05 | 13.05 | 2020-04-20
1277 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | нет | готов | 13-15.05 | готов | нет | нет | готов | 2020-04-24 | 2020-05-15
1226 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 16-29.04 | нет | нет | готов | готов | 29.04 | 29.04 | 2020-04-30
май
1292 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 19-21.05 | нет | нет | готов | 19.05 | 22.05 | 22.05 | 2020-05-06 | 2020-05-25
1288 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | 2020-05-06
1254 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | 14-21.05 | 20.05 | 2020-05-12
1274 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2020-05-15
1293 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 19-21.05 | готов | готов | 18-21.05 | нет | нет | 19.05 | 01.06 | 04.06 | 03.06 | 2020-05-28 | 2020-06-05
июнь
1294 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-06-05
1295 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | 18.06 | готов | 2020-06-10
1296 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-06-16
1297 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 05-18.06 А | нет | нет | готов | готов | 19.06 | готов | 2020-06-19
1301 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | нет | нет | нет | нет | готов | 2020-06-23
1268 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 16-22.06 | нет | нет | готов | готов | 23.06 | 24.06 | 2020-06-24
1298 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 23-25.06 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2020-06-29
1300 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | готов | готов | 23-25.06 А | нет | нет | нет | нет | 26.06 | 26.06 | 2020-06-29
июль
1299 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | готов | готов | готов | нет | нет | нет | готов | готов | готов | 2020-07-01
1302 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-07-02
1303 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-07-07
1304 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-07-09
1229 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | готов | готов | 2020-07-20
1306 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-07-22
1307 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | готов | 2020-07-22
1308 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-07-24
1309 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-07-30
1311 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | готов | готов | нет | нет | нет | нет | готов | готов | 2020-07-31
1312 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | нет | 2020-07-29
август
1305 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | готов | нет | нет | готов | готов | 2020-08-03
1314 | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | готов | готов | готов | нет | нет | нет | нет | готов | готов | 2020-08-03
1318 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | готов | нет | готов | 2020-08-04
1315 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-08-07
1298 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-08-12
1319 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-08-18
1322 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов |  | нет | нет | готов | 25.08 | 28.08 | 29.08 | 2020-08-25 | 2020-09-01
1323 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | 25.08 | 31.08 | 30.08 | 2020-08-27 | 2020-09-02
1310 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 02-03.09 | 24-25.08 | 19-25.08 | 25-01.09 А | готов | готов | 26/гот. | нет | 27-31.08 | 24.08 | 2020-08-26 | 2020-09-02
1313 | готов | готов | готов | 25-27.08 | готов | 21-26.08 | 24-29.08 | нет | нет | 27-28.08 | готов | 20-27.08 | 21.08 | нет | 28-01.09 | 26.08 | 2020-08-28 | 2020-09-02
сентябрь
1330 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | нет | нет | готов | готов | готов | готов | 2020-09-10
1324 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 07-08.09 | готов | готов | 01-08.09 А | нет | нет | 02.09 | 02.09 | 09.09 | 10.09 | 2020-09-15
1325 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 09-10.09 | готов | готов | 01-08.09 | нет | нет | 07.09 | 02.09 | 10.09 | 11.09 | 2020-09-15
1322 | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | готов | 11-14.09 | нет | нет | готов | 10.09 | 15.09 | 16.09 | 2020-09-17
1320 | готов | готов | 07.09 | 07-09.09 | готов | готов | 07-15.09 | 08-11.09 | 07-10.09 | 09-17.09 | нет | нет | 11.09 | 11.09 | 18.09 | 21.09 | 2020-09-22
1321 | готов | готов | 11.09 | 10-14.09 | 11.09 | 10-15.09 | 16-18.09 | 14-18.09 | 11-17.09 | 18-25.09 | нет | нет | 18.09 | 18.09 | 28.09 | 25.09 | 2020-09-28 | 2020-09-29
1317 | готов | готов | 17.09 | 15-21.09 | 17.09 | 16-22.09 | 21-28.09 | 21-23.09 | 18-23.09 | 28-30.09 | 01-16.09 | 01-24.09 | 23/23.09 | нет | 25-29.09 | 29.09 | 2020-09-30 | 2020-10-01
октябрь
1329 | готов | 04-10.09 | 24.09 | 22-24.09 | 28.09 | 23-28.09 | 28-01-10 | 24-28.09 | 24-28.09 | 28-05.10 | нет | нет | 29.09 | 29.09 | 06.10 | 02.10 | 2020-10-05 | 2020-10-07
1327 | готов | 08-16.09 | 29.09 | 25-02.10 | 01.10 | 29-02.10 | 01-06.10 | 29-05.10 | 29-05.10 | 01-09.10 | нет | нет | 02/05.10 | 02.10 | 10.10 | 09.10 | 2020-10-12
1331 | 07-09.09 | 14-18.09 | 06.10 | 05-07.10 | 07.10 | 05-07.10 | 07-12.10 | 06-08.10 | 06-08.10 | 10-14.10 А | нет | нет | 09.10 | 09.10 | 15.10 | 13.10 | 2020-10-15 | 2020-10-16
1342 НМ | 16-21.09 | нет | 18-21.09 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2020-10-15
1328 | 09-10.09 | 16-24.09 | 09.10 | 08-12.10 | 10.10 | 08-14.10 | 09-11.10 Н | 09-13.10 | 09-13.10 | 12-14.10 | 19-30.09 | 19.09-10.10 | 14/01.10 | нет | 12-14.10 | 14.10 | 2020-10-15
1332 | 11-16.09 | 22-28.09 | 15.10 | 12-14.10 | 13.10 | 15-19.10 | 13-16.10 | 14-16.10 | 14-16.10 | 15-22.10 | нет | нет | 17.10 | 17.10 | 23.10 | 22.10 | 2020-10-22 | 2020-10-24
1336 | нет | нет | нет | нет | нет | 20-22.10 | нет | 21.10 | 23-25.10 Х | 27.10 | нет | нет | нет | нет | 25.10 | 28.10 | 2020-10-28
1333 | 18-23.09 | 24-01.10 | 15.10 | 15-20.10 | 19.10 | 23-27.10 А | 19-22.10 | 17-20.10 | 17-21.10 | 15-27.10 А | нет | нет | 20/22.10 | 19.10 | 28.10 | 30.10 | 2020-10-30
1326 | 22-25.09 | 29-05.10 | 21.10 | 21-22.09 | 23.10 | 23-27.10 | 23-27.10 | нет | нет | нет | 02-13.10 | 11-25.10 | 14.10 | нет | 25-29.10 | 29.10 | 2020-10-30
1341 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 12-28.10 | 12-28.10 | нет | нет | 29.10 | 29.10 | 2020-10-30
ноябрь
1334 | 24-28.09 | 01-07.10 | 23.10 | 23-27.10 | 23.10 | 28-30.10 | 23-28.10 | 21-23.10 | 22-26.10 | 28-04.11 А | нет | нет | 27.10 | 27.10 | 05.11 | 05.11 | 2020-11-05 | 2020-11-06
1337 | 28-30.09 | 06-12.10 | 28.10 | 28-30.10 | 28.10 | 02-06.11 | 28-02.11 | 26-28.10 | 27-29.10 | 28-04.11 | нет | нет | 30.10 | 30.10 | 06.11 | 09.11 | 2020-11-10
1338 | 30-02.10 | 13-16.10 | [8 empty] | нет | нет |  |  |  |  | 2020-11-18
1335 | 05-13.10 | 16-26.10 | 02.11 | 02-06.11 | 03.11 | 09-13.11 | 03-11.11 | 29-02.11 | 30-03.11 | 05-10.11 | 12-30.10 | 12.10-16.11 | 05/02.11 | нет | 17-19.11 | 19.11 | 2020-11-20
1339 | 13-16.10 | 26-29.10 | [8 empty] | нет | нет |  |  |  |  | 2020-11-26
1340 | 16-21.10 | 28-03.11 | [8 empty] | нет | нет |  |  |  |  | 2020-11-27